УТВЕРЖДЕН приказом АМОУ ООШ д.Сергеево от 10.02.2014 № 6

План-график мероприятий

по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования в дошкольных группах АМОУ ООШ д.Сергеево

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в дошкольных группах АМОУ ООШ д.Сергеево | январь 2014 года | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в дошкольных группах АМОУ ООШ д.Сергеево январь –февраль 2014 года |  |
| 1.2 | Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмами отдела образования муниципального района, департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области (далее департамент) ,Минобрнауки России | январь – июнь 2014 года | Использование в практической работе информационных писем департамента образования, науки и молодежной политики Новгородской области, Минобрнауки России |  |
| 1.3 | Разработка локальных актов для дошкольных групп в соответствии с ФГОС ДО | май 2014 года | Приведение локальных актов школы в соответствие с ФГОС ДО |  |
| 1.4 | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования | февраль 2014 года | Участие в опросах |  |
| 1.5 | Приведение образовательных программ дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО, обеспечение их реализации в различных вариативных формах | январь-октябрь 2014 года | Использование методических рекомендаций в практической деятельности по приведению образовательных программ дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО |  |
| 1.6 | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | май 2014 года - декабрь 2016 года | Создание в дошкольных группах школы условий реализации ФГОС ДО |  |
| 1.7 | Приведение уровня оснащенности образовательных учреждений средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями ФГОС ДО | 2014 год – 2016 год | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности образовательных учреждений при организации закупок для создания развивающей предметно - пространственной среды Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности в соответствии с требованиями ФГОС ДО декабрь 2014 года |  |
| 1.8 | Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования, включаемых в федеральный реестр примерных образовательных программ | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Участие в обсуждении вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования, использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |  |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание рабочей группы АМОУ ООШ д.Сергеево по введению ФГОС ДО | январь 2014 года |  | Создание рабочей группы образовательного учреждения по введению ФГОС ДО |
| 2.2 | Организация участия воспитателей дошкольных групп АМОУ ООШ д.Сергеево в районных методических объединениях по введению ФГОС ДО | январь – декабрь 2014 года |  | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях Парфинского района |
| 2.3 | Организация предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | Постоянно |  | Организация работы пунктов по предоставлению методической, психолого - педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования |
| 2.4 | Оказание консультативной и информационной помощи по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 год – 2015 год |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО в дошкольных группах АМОУ ООШ д.Сергеево. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур образовательной организации по подготовке и введению ФГОС ДО |
| 2.5 | Участие в видеоконференциях, организованных Минобрнауки России, Российской Академией образования , Департамента образования, науки и молодежной политики по Новгородской области по вопросам введения ФГОС ДО | Постоянно |  | Участие в проводимых видеоконференциях, вебинарах, совещаниях, конференциях |
| 2.6 | Проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 год – 2015 год |  | Участие в проводимых семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО |
| 2.7 | Участие в районной конференции по обобщению опыта введения ФГОС ДО | 2016 год |  | Представление материалов к конференциям Участие в конференциях |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов системы дошкольного образования по вопросам ФГОС ДО | 2014 год – 2016 год |  | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательного учреждения январь 2014 года |
| 3.2 | Аттестация педагогических работников системы дошкольного образования в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России | После разработки методических рекомендаций Минобрнауки России |  | Аттестация педагогических работников системы дошкольного образования в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1 | Планирование расходов средств АМОУ ООШ д.Сергеево, учредителя и средств областного бюджета | июль 2014 года |  | Эффективное планирование расходов средств школы, учредителя и средств областного бюджета |
| 4.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014 года апрель 2015 года |  | Выполнение муниципальных заданий |
| 4.3 | Оказание платных дополнительных образовательных услуг в дошкольных группах школы в условиях введения ФГОС ДО | 2014 год – 2020 год |  | Предоставление дополнительных образовательных услуг |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация информационно-разъяснительной кампании в СМИ: организация интервью руководителей, воспитателей; информационное сопровождение мероприятий в рамках введения ФГОС | 2014 год -2015 год |  | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО |
| 5.2 | Организация каналов обратной связи с педагогической и родительской общественностью: проведение опросов; информационное сопровождение реализации мероприятий Плана-графика | 2014 год – 2015 год |  | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ДО |
| 5.3 | Организация публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014 год – 2015 год |  | Корректировка локальных актов, регламентирующих подготовку и проведение публичного отчета образовательного учреждения |
| 5.4 | Представление материалов для видеофильма о внедрении ФГОС ДО в дошкольных группах АМОУ ООШ д.Сергеево | 2015 год |  | Представление материалов для видеофильма |
| 5.5 | Размещение на сайте АМОУ ООШ д.Сергеево информации о введении ФГОС | 2014год |  | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ДО |